## 映画予約
映画予約 | [10 empty] | powered by brabio! project (http://brabio.jp)
2019年05月01日 ～ 2019年08月03日 （2019年05月07日 10時12分）
タイプ | アウトライン | ID | タイトル | 開始日 | 〆切日 | 完了メンバー | 完了メンバーID | メンバーID | リンクID | 固定リンクID | 2019年5月 | [30 empty] | 2019年6月 | [29 empty] | 2019年7月 | [30 empty] | 2019年8月
[11 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
project | 0 | 11086962618 | 映画予約システム | 2019/05/07 | 2019/07/31 |  |  | 11107872947 11087102620
milestone | 1 |  | 設計レビュー | 2019/05/28 | 2019/05/28 | [5 empty] | 2019年5月 28: ◆ 設計レビュー
milestone | 1 |  | 設計レビュー | 2019/05/29 | 2019/05/29 | [5 empty] | 2019年5月 29: ◆ 設計レビュー
task | 1 | 11207082626 | スケジュール作成 | 2019/05/07 | 2019/05/07 | bar: 2019年5月 7; 2019年5月 28 to 2019年5月 29
task | 1 | 11109822717 | 設計作業（画面設計、DB設計、シーケンス図、クラス図） | 2019/05/08 | 2019/05/31 |  |  | 11107872947 | bar: 2019年5月 8 to 2019年5月 31
task | 1 | 11207082627 | 開発作業 | 2019/06/03 | 2019/07/19 | bar: 2019年5月 28 to 2019年5月 29; 2019年6月 3 to 2019年7月 19
task | 1 | 11207082628 | テスト | 2019/07/22 | 2019/07/31 | bar: 2019年5月 28 to 2019年5月 29; 2019年7月 22 to 2019年7月 31