## Sheet1
設計レビュー議事録
No | 指摘日 | 指摘対象 | 指摘内容 | 修正担当 | 修正日 | 確認
1 | 2019-06-05 | top画面 | 設定元の変更 | 若山
2 | 2019-06-05 | 画面設計 | 設定元設定先の変更 | 松本
3 | 2019-06-05 | 映画予約画面 | 吹き出し、席状況のどのくらいで〇か△か×か | 松本
4 | 2019-06-05 | 映画情報更新画面 | 上映スケジュールの変更 | 佐々野
5 | 2019-06-05 | データベース設計書 | メールアドレス（ユニーク制約） | 松本
6 | 2019-06-05 | データベース設計書 | エンティティ（映画予約の主キーを予約IDだけ） | 若山
7
8
9
15
Note on B3: 作成者: 指摘を受けた日付を yyyy/mm/dd 形式で記載する
Note on C3: 作成者: 指摘を受けた対象となる設計書の名前を記載する
Note on D3: 作成者: 指摘された内容をできるだけ具体的に記載する
Note on E3: 作成者: 修正を担当するメンバーの名前を記載する
Note on F3: 作成者: 修正が完了した日付を yyyy/mm/dd 記載する
Note on G3: 作成者: 修正を確認したら、確認した人（レビュワー）が記載する