## Sheet1
| 設計レビュー議事録 | 株式会社pesca
No | 指摘日 | 指摘対象 | 指摘内容 | 修正担当 | 修正日 | 確認
1 | 2019-05-22 | 画面設計書 | 日付のラベルを選択したらどう動作するのか詳細を記述する | 岩元 | 2019-05-23
2 | 2019-05-22 | 画面設計書 | チケットの枚数で記号表示が変わるなら何枚以上で◎に変化するなど詳細を記述する | 岩元 | 2019-05-23
3 | 2019-05-22 | 画面設計書 | モーダルでは無い時、行を拡張して記述する | 梅木
4 | 2019-05-22 | データベース設計書 | 会員エンティティと映画予約エンティティのメールアドレスが変わると２個データを変えなければいけない。 | 梅木
5 | 2019-05-22 | データベース設計書 | １人の会員が家族分買う可能性がある | 梅木
6 | 2019-05-22 | データベース設計書 | 管理者が死んだ場合変更が聞かない | 梅木
7 | 2019-05-22 | データベース設計書 | 映画エンティティの制約はゆるく | 梅木
8 | 2019-05-22 | データベース設計書 | 映画エンティティと料金エンティティは中間エンティティ 他 対 他 | 梅木
9 | 2019-05-22 | データベース設計書 | 映画エンティティと映画予約明細エンティティは予約IDを設定すること | 梅木
10 | 2019-05-22 | データベース設計書 | 映画エンティティとタームエンティティは繋がっていないと映画一覧の時が止まる | 梅木
11 | 2019-05-22 | 機能設計書 | 映画一覧機能 が 返すのはmovielistBeansそのもの | 宮本 | 2019-05-24
12 | 2019-05-22 | 機能設計書 | 映画予約機能 座席選択や人数など 肝心なものが抜けている | 宮本
13 | 2019-05-22 | 機能設計書 | エラーチェック全部をクライアント側でするのでは書き換えられる危険がある サーバ側を希望する | 宮本
14 | 2019-05-22 | 機能設計書 | modelのクラスは合わせる | 宮本 | 2019-05-24
15 | 2019-05-22 | 機能設計書 | 映画情報機能 model 頭と文頭は大文字 → deleteにする | 宮本 | 2019-05-24
16 | 2019-05-22 | 機能設計書 | MVCのCにはコントローラーやサーブレットと記述する | 宮本 | 2019-05-26
17 | 2019-05-22 | 機能設計書 | シーケンスのdeleteは二重線で通す | 宮本
18 | 2019-05-22 | 機能設計書と画面設計書 | 映画情報の更新と削除は二つに分ける。 | 宮本・岩元
19 | 2019-05-22 | 機能設計書 | クラス図にユーザーの登録 | 宮本 | 2019-05-26
20 | 2019-05-22 | 機能設計書 | DAO select Insert Delete で書く | 宮本
21 | 2019-05-22 | 機能設計書 | 会員の削除flag 追加 | 宮本
22 | 2019-05-22 | 機能設計書 | メソッド名は動詞が名詞 | 宮本
23 | 2019-05-22 | 機能設計書 | 座席はプロパティファイル データのレコードが多いから 設定ファイルにシアターごとの座席を入れておく | 小林
Note on B3: 作成者: 指摘を受けた日付を yyyy/mm/dd 形式で記載する
Note on C3: 作成者: 指摘を受けた対象となる設計書の名前を記載する
Note on D3: 作成者: 指摘された内容をできるだけ具体的に記載する
Note on E3: 作成者: 修正を担当するメンバーの名前を記載する
Note on F3: 作成者: 修正が完了した日付を yyyy/mm/dd 記載する
Note on G3: 作成者: 修正を確認したら、確認した人（レビュワー）が記載する