## Sheet1
設計レビュー議事録 リーダー：川口
No | 指摘日 | 指摘対象 | 指摘内容 | 修正担当 | 修正日 | 確認
1 | 2019-05-28 | ユーザー側、管理者側画面レイアウト、すべてのページ | 設定元と設定先を追加して記述する | 吉川、田村
2 | 2019-05-28 | ユーザー側画面レイアウト、映画一覧マイページの説明 | ログインしていなかったらログインに飛ばす説明をする、部品の概要処理 | 吉川、田村 | 6月3日まで
3 | 2019-05-28 | ユーザー側画面レイアウト、映画一覧の検索 | 映画検索のヒット方法の記述 | ユーザー側（吉川、田村） 管理者側（西田） | 6月3日まで
4 | 2019-05-28 | ユーザー側、管理者側画面レイアウト、座席指定 | 座席の整合性、予約済みの席の表示、次画面のトリガー、座席番号の振り分け | 吉川、田村 | 6月3日まで
5 | 2019-05-28 | 管理者側画面レイアウト | ユーザー画面の整合性、ジャンルと時間 | 西田 | 6月3日まで
6 | 2019-05-28 | ユーザー側、管理者側画面レイアウト、映画の料金 | 映画の料金を追加する | ユーザー側（吉川、田村） 管理者側（西田） | 6月3日まで
7 | 2019-05-28 | DB設計書 | E-R図テーブルが足りていない、料金テーブル追加、ジャンルテーブルの追加、 | 川口、富山 | 6月3日まで | 西野
8 | 2019-05-28 | DB設計書 | もし座席を複数指定するなら、予約テーブルにユーザーIDを入れて１対多 | 川口、富山 | 6月3日まで | 西野
9 | 2019-05-28 | DB設計書 | 別の支店、別のシアターも想定する。（テーブルの追加） | 川口、富山 | 6月3日まで | 西野
10 | 2019-06-04 | クラス図 | メソッド名は動詞を先にする。 | 富山 | 6月7日まで
11 | 2019-06-04 | クラス図 | DAOは１テーブルに１つ（予約のDAOを作る）。 | 富山 | 6月７日まで
12 | 2019-06-04 | シーケンス図 | 西野先生とレクチャー | 吉川 | 未定
Note on B3: 作成者: 指摘を受けた日付を yyyy/mm/dd 形式で記載する
Note on C3: 作成者: 指摘を受けた対象となる設計書の名前を記載する
Note on D3: 作成者: 指摘された内容をできるだけ具体的に記載する
Note on E3: 作成者: 修正を担当するメンバーの名前を記載する
Note on F3: 作成者: 修正が完了した日付を yyyy/mm/dd 記載する
Note on G3: 作成者: 修正を確認したら、確認した人（レビュワー）が記載する