## Sheet1
設計レビュー議事録
No | 指摘日 | 指摘対象 | 指摘内容 | 修正担当 | 修正日 | 確認
1 | 2019-06-10 | ヘッター | ボタンの説明の不足
2 | 2019-06-10 | ヘッター | 映画予約検索の詳細
3 | 2019-06-10 | 上映作品 | 検索された画面にも適用
4 |  | 上映作品 | でーたべーす設定
5 |  | 上映作品 | でーたべーす設定
6 |  | 上映作品 | 名前の下線の削除
7 |  | 上映作品 | 名前の下線の削除
8 |  | 上映詳細作品 | 予約内容の画像変更
9 |  | 上映スケジュール | 予約詳細画面とのUI合わせ
10 |  | 上映スケジュール | ◎の条件
11 |  | 席選択 | でーたべーす設定（席・券）
12 |  | 席選択 | 選択した席の券種の削除
13 |  | 予約内容確認 | 券種を選べるようにする。
14 |  | 予約内容確認 | でーたべーす設定を書く
15 |  | 予約内容確認 | でーたべーす設定を書く
16 |  | 管理者トップ画面 | でーたべーすの詳細を書く
17 |  | 管理者映画情報 | 映画情報追加画面を制作
18 |  | シーケンス図 | 全体的に修正。
Note on B3: 作成者: 指摘を受けた日付を yyyy/mm/dd 形式で記載する
Note on C3: 作成者: 指摘を受けた対象となる設計書の名前を記載する
Note on D3: 作成者: 指摘された内容をできるだけ具体的に記載する
Note on E3: 作成者: 修正を担当するメンバーの名前を記載する
Note on F3: 作成者: 修正が完了した日付を yyyy/mm/dd 記載する
Note on G3: 作成者: 修正を確認したら、確認した人（レビュワー）が記載する